## Sheet1
순번 | 담당자 | 내용 | 빌드 예정 | 완료 일 | 확정 빌드 | 비고
001 |  | PC - Melee 전투 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
002 |  | PC - Range 전투 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
003 |  | PC - Bounce 전투 구현 | 0.03 | 2018-08-24
004 |  | 스킬 - npc drop table 구현 | 0.02
005 |  | 스킬 - npc 튜브 획득 시스템 구현 | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
006 |  | 스킬 - 튜브 조합 시스템 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
007 |  | 스킬 - 튜브 세팅 시스템 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
008 |  | 스킬 - 세팅된 스킬 사용 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
009 |  | UI - 드랍된 튜브 조합창에 등록 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
010 |  | UI - 조합된 스킬 스킬 세팅창에 등록 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
011 |  | UI - 세팅한 스킬 스킬 슬롯에 등록 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
012 |  | UI - 기본 UI 세팅 구현 | 0.03 | 2018-08-24
013 |  | 레벨 - 섹션 시스템 구현 | 0.04 | 2018-08-10
014 |  | 레벨 - 포탈 시스템 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
025 |  | 전투 - Don Cena A.I | 0.04
026 |  | 전투 - Ailliy A.I | 0.04
027 |  | 전투 - Bloom A.I | 0.04
018 |  | 전투 - SoVat | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
019 |  | 전투 - KoVat | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
020 |  | 전투 - Rat Boy | 0.03 | 2018-08-21
021 |  | 전투 - Rat Man | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
022 |  | 전투 - Neat Sweep | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
023 |  | 전투 - Bad Cleaner | 0.03 | 2018-08-21
024 |  | 전투 - Mingkies | 0.03 | 2018-08-21
032 | 상현 | PC - 기본으로 제공하는 튜브 제공 및 제작 | 0.04
033 |  | 레벨 - 빨래줄 타고 가기 | 0.04
034 |  | 레벨 - 가시 트랩 | 0.04
035 |  | 레벨 - 사다리 | 0.04
058 | 홍일 | UI - 튜토리얼 구성 | 0.04 | 2018-08-30
030 |  | 레벨 - 자연광 0.2로 고정 | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
031 |  | 레벨 - 컬리젼 충돌 안되는 현상 수정 | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
063 | 상현 | PC - PC의 FX 피봇 위치 설정 | 0.04
064 | 상현 | PC - PC의 Fx Prefab 재 설정 | 0.04
065 | 상현 | PC - Style Data에서 Pivot 설정 하는 방법 | 0.04
072 |  | NPC - Salamander A.I 기본 구동 | 0.04
036 |  | 레벨 - 애니메이션 타일 | 0.02
037 |  | PC - 더블 점프 | 0.03 | 2018-08-17
038 |  | PC - 대쉬 | 0.03 | 2018-08-17
039 |  | NPC - Melee | 0.01
040 |  | NPC - Range | 0.02
041 |  | NPC - Bounce | 0.03 | 2018-08-17
042 |  | NPC, PC - 피봇이 스프라이트의 중심에 배치되지 않아서 스냅 될 때 컬리젼이 이동하는 현상 | 0.02
043 |  | NPC SkillValue 테이블의 대소문자 구분 | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
044 |  | NPC Animator의 Parameter의 Skillnum->StyleNum으로 변경 | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
045 |  | NPC Animator의 Parameter의 HPRatio->HpRatio | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
046 |  | NPC Prefeb에서 공격 마지막 Sprite의 Event 추가하여 Animation Finished를 입력 할 것 | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
047 |  | NPC Animtor에서 공격 Animation의 StyleNum의 넘버를 해당 Skill의 Cid로 변경 할 것 | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
048 |  | Prefeb에 Position 추가 | 0.02 | 2018-08-10 | 0.02
049 | 인호 | NPC - NPC 스킬을 Bounce와 Range를 동시에 가지고 있을 경우 우선도 체크를 어떻게 할 것인지? | 0.03 | 2018-08-20 |  | Bounce>Range>Melee 동일 유형일 경우 데미지가 낮은 순서대로 하며 그 마저도 같을 경우 Abnormal이 없을수록 우선도가 높다.
073 |  | NPC - DropTable 작동 하는지 확인 (드랍율을 100%로 맞췄는데 튜브를 안떨궈요.) | 0.04
051 | 인호 | NPC - NPC가 스킬의 유형이 2가지 이상 가지고 있을 때 Idle/Walk의 상태 변환에 관한 규칙 생성 | 0.03 | 2018-08-20 |  | Range/Bounce를 Default값으로 두어 Melee를 예외처리 한다. 이때, Melee를 보유 / 중복 보유 하고 있는 경우 공격 후 Move처리 한다.
079 |  | 전투 - Ailliy FX가 Idle을 시작할 때 출력되는 현상 | 0.04
080 |  | 전투 - Ailliy FX가 On_Start가 Mid와 Under-Mid가 반대로 출력되는 현상 | 0.04
082 | 홍일 | 레벨 - 19지역 지형의 Tilemap Collider에서 Used By Composite 끄기 | 0.04
015 |  | 스크립트 - 구조 | 0.05
016 |  | 스크립트 - 말풍선 | 0.05
028 |  | 전투 - Abnormal 구현 | 0.05
053 | 상현 | NPC - 인식범위에 관한 문서 (특히, 인식 해제) | 0.05
059 |  | NPC - 기본 이동 처리 | 0.05
060 |  | NPC - 복귀 처리 | 0.05
061 |  | NPC - 복귀 불가시 배회처리 | 0.05
062 |  | NPC - 인식 종료 | 0.05
066 | 상현 | PC/NPC - 낙사에 관한 규칙 | 0.05 | 2018-08-22
052 | 상현 | NPC - NPC의 Animaion Sprite에서 데미지 플로팅 Event 추가하기 | ~계속 |  |  | Range 형태의 NPC는 Event 추가를 어떻게 처리할지 논의 필요
017 |  | UI - UI창 켜져있을때 PC가 움직이는 현상 발견
029 |  | PC - PC의 Sprite Pixel per Unit을 75로 수정 (다른 NPC도 조정)
067 | 상현 | NPC - Cat_01 A.I 기본 구동 | 0.03 | 2018-08-21
068 | 상현 | NPC - Cat_02 A.I 기본 구동 | 0.03 | 2018-08-21
069 | 상현 | NPC - Owl A.I 기본 구동 | 0.03 | 2018-08-21
050 | 상현 | NPC - NPC가 피격 되었을 때 뒤로 살짝 물러나게 하는 구조에 관한 문서 작성
054 |  | PC - FX가 출력이 발사와 동시에 투사체가 나가지 않는 현상
055 |  | NPC - 사망 후에 고정되있지 않고 PC를 향해 움직이는 현상
056 |  | UI - 인게임에서 외곽 주변이 뿌옇게 보이는 현상
057 |  | UI - 세팅된 스킬 사라지지 않게 하기
070 | 상현 | FX - 라이팅 작업
071 | 인호 | NPC - NPC Animation 매뉴얼 작성
074 |  | NPC - Caerbanoog 전투 A.I 기본 구동
075 |  | NPC - Tag 전투 A.I 기본 구동
076 |  | NPC - Tim 전투 A.I 기본 구동
077 |  | NPC - Madbuddy 전투 A.I 기본 구동
078 |  | 14구역 - Boss 전용 맵 개발
081 |  | 전투 - Don Cena A.I 01 땡기기 스킬 구현