## Sheet1
순번 | 유형 | 내용 | 빌드 예정 | 완료 일 | 확정 빌드
001 |  | PC - Melee 전투 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
002 |  | PC - Range 전투 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
003 |  | PC - Bounce 전투 구현 | 0.03
004 |  | 스킬 - npc drop table 구현 | 0.02 | 2018-08-10
005 |  | 스킬 - npc 튜브 획득 시스템 구현 | 0.02 | 2018-08-10
006 |  | 스킬 - 튜브 조합 시스템 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
007 |  | 스킬 - 튜브 세팅 시스템 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
008 |  | 스킬 - 세팅된 스킬 사용 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
009 |  | UI - 드랍된 튜브 조합창에 등록 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
010 |  | UI - 조합된 스킬 스킬 세팅창에 등록 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
011 |  | UI - 세팅한 스킬 스킬 슬롯에 등록 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
012 |  | UI - 기본 UI 세팅 구현
013 |  | 레벨 - 섹션 시스템 구현 | 0.04 | 2018-08-10
014 |  | 레벨 - 포탈 시스템 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
015 |  | 스크립트 - 구조
016 |  | 스크립트 - 말풍선
017 |  | UI - UI창 켜져있을때 PC가 움직이는 현상 발견
018 |  | 전투 - SoVat | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
019 |  | 전투 - KoVat | 0.02 | 2018-08-10
020 |  | 전투 - Rat Boy | 0.03
021 |  | 전투 - Rat Man | 0.02 | 2018-08-10
022 |  | 전투 - Neat Sweep | 0.02
023 |  | 전투 - Bad Cleaner | 0.03
024 |  | 전투 - Mingkies
025 |  | 전투 - Don Cena A.I
026 |  | 전투 - Ailliy A.I
027 |  | 전투 - Bloom A.I
028 |  | 전투 - Abnormal 구현
029 |  | PC - PC의 Sprite Pixel per Unit을 75로 수정 (다른 NPC도 조정)
030 |  | 레벨 - 자연광 0.2로 고정 | 0.02 | 2018-08-10
031 |  | 레벨 - 컬리젼 충돌 안되는 현상 수정 | 0.02 | 2018-08-10
032 |  | PC - 기본으로 제공하는 튜브 제공 및 제작
033 |  | 레벨 - 빨래줄 타고 가기 | 0.04
034 |  | 레벨 - 가시 트랩 | 0.03
035 |  | 레벨 - 사다리 | 0.04
036 |  | 레벨 - 애니메이션 타일 | 0.02
037 |  | PC - 더블 점프 | 0.03
038 |  | PC - 대쉬 | 0.03
039 |  | NPC - Melee | 0.01
040 |  | NPC - Range | 0.02
041 |  | NPC - Bounce
042 |  | NPC, PC - 피봇이 스프라이트의 중심에 배치되지 않아서 스냅 될 때 컬리젼이 이동하는 현상 | 0.02
043 |  | NPC SkillValue 테이블의 대소문자 구분 | 0.02 | 2018-08-10
044 |  | NPC Animator의 Parameter의 Skillnum->StyleNum으로 변경 | 0.02 | 2018-08-10
045 |  | NPC Animator의 Parameter의 HPRatio->HpRatio | 0.02 | 2018-08-10
046 |  | NPC Prefeb에서 공격 마지막 Sprite의 Event 추가하여 Animation Finished를 입력 할 것 | 0.02 | 2018-08-10
047 |  | NPC Animtor에서 공격 Animation의 StyleNum의 넘버를 해당 Skill의 Cid로 변경 할 것 | 0.02 | 2018-08-10
048 |  | Prefeb에 Position 추가 | 0.02 | 2018-08-10
049 |  | NPC - NPC 스킬을 Bounce와 Range를 동시에 가지고 있을 경우 우선도 체크를 어떻게 할 것인지?
050 |  | NPC - NPC가 피격 되었을 때 뒤로 살짝 물러나게 하는 구조에 관한 문서 작성
051 |  | NPC - NPC가 스킬의 유형이 2가지 이상 가지고 있을 때 Idle/Walk의 상태 변환에 관한 규칙 생성
NPC - NPC의 Animaion Sprite에서 데미지 플로팅 Event 추가하기