## Sheet1
순번 | 유형 | 내용 | 빌드 예정 | 완료 일 | 확정 빌드
001 |  | PC - Melee 전투 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
002 |  | PC - Range 전투 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
003 |  | PC - Bounce 전투 구현
004 |  | 스킬 - npc drop table 구현 | 0.02 | 2018-08-10
005 |  | 스킬 - npc 튜브 획득 시스템 구현 | 0.02 | 2018-08-10
006 |  | 스킬 - 튜브 조합 시스템 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
007 |  | 스킬 - 튜브 세팅 시스템 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
008 |  | 스킬 - 세팅된 스킬 사용 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
009 |  | UI - 드랍된 튜브 조합창에 등록 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
010 |  | UI - 조합된 스킬 스킬 세팅창에 등록 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
011 |  | UI - 세팅한 스킬 스킬 슬롯에 등록 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
012 |  | UI - 기본 UI 세팅 구현
013 |  | 레벨 - 섹션 시스템 구현 | 0.02 | 2018-08-10
014 |  | 레벨 - 포탈 시스템 구현 | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
015 |  | 스크립트 - 구조
016 |  | 스크립트 - 말풍선
017 |  | UI - UI창 켜져있을때 PC가 움직이는 현상 발견
018 |  | 전투 - SoVat | 0.01 | 2018-07-27 | 0.01
018 |  | 전투 - KoVat | 0.02 | 2018-08-10
018 |  | 전투 - Rat Boy
018 |  | 전투 - Rat Man | 0.02 | 2018-08-10
018 |  | 전투 - Neat Sweep
018 |  | 전투 - Bad Cleaner
018 |  | 전투 - Mingkies
019 |  | 전투 - Don Cena A.I
020 |  | 전투 - Ailliy A.I
021 |  | 전투 - Bloom A.I
022 |  | 전투 - Abnormal 구현
023 |  | PC - PC의 Sprite Pixel per Unit을 75로 수정 (다른 NPC도 조정)
024 |  | 레벨 - 자연광 0.2로 고정
025 |  | 레벨 - 컬리젼 충돌 안되는 현상 수정
026 |  | PC - 기본으로 제공하는 튜브 제공 및 제작
027 |  | 레벨 - 기믹 세팅
028 |  | 레벨 - 애니메이션 타일
029
030